## Schedule
Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý task cho công ty outsourcing bằng Laravel
Lớp: DF-FIT-2D002
Tên: Trần Văn Vủ Luân
Tiến độ thực hiện
STT | Giai đoạn | Công việc chính | Thời gian dự kiến | Trạng thái | P | O | Công việc | Thời gian | Libraries/Lệnh | Ghi chú
1 | Khởi tạo dự án | - Tạo project Laravel - Cấu trúc thư mục theo chức năng - Cài auth & role - Tạo database + Seed dữ liệu mẫu | 1 – 3 ngày | O |  |  | Tạo project Laravel | 2025-07-05 | laravel new task-manager-laravel
[7 empty] | Cấu trúc thư mục theo chức năng | 2025-07-05 | php artisan make:model Task -a | tạo 8 file (folder default chứa file mặc định của laravel)
[7 empty] | Tạo database | 2025-07-05 | php artisan make:migrate CreateUsersTable + php artisan migrate | 9 file migrations (11 table, 3 table tạo từ file User)
Seed dữ liệu
Tạo Auth
Permission
1 | Khởi tạo dự án | - Tạo project Laravel - Cấu trúc thư mục theo chức năng - Cài auth & role - Tạo database + Seed dữ liệu mẫu | 1 – 3 ngày | O
3 | Dashboard thống kê | - Hiển thị số liệu (user, project, task) - Thống kê trạng thái task - Biểu đồ tiến độ | 1.5 ngày | O
2 | Quản lý tài khoản người dùng | - CRUD user - Gán role (Admin, Leader, Member, Client) - Middleware phân quyền | 2 – 3 ngày | O
4 | Quản lý dự án | - CRUD dự án - Gán nhóm phụ trách - Tính % tiến độ dự án | 2 – 3 ngày | O
5 | Quản lý task | - CRUD task - Phân loại & trạng thái - Gán người phụ trách, deadline | 3 – 4 ngày | O
6 | Trao đổi trong task | - Bình luận trong task - Upload file đính kèm - Hiển thị bình luận | 2 ngày | O
7 | Hoàn thiện & kiểm thử | - Test toàn hệ thống - Viết tài liệu & báo cáo | 2 – 3 ngày | O

## Note work
2025-07-05
Cấu trúc thư mục Laravel (theo chức năng)
app
├── Http
│ ├── Controllers
│ │ ├── Comment
│ │ │ └── CommentController.php
│ │ ├── Project
│ │ │ └── ProjectController.php
│ │ ├── Task
│ │ │ └── TaskController.php
│ │ ├── User
│ │ │ └── UserController.php
│ │ ├── Controller.php
│ │ └── DashboardController.php
│ └── Requests
│ ├── Comment
│ │ ├── StoreCommentRequest.php
│ │ └── UpdateCommentRequest.php
│ ├── Project
│ │ ├── StoreProjectRequest.php
│ │ └── UpdateProjectRequest.php
│ ├── Task
│ │ ├── StoreTaskRequest.php
│ │ └── UpdateTaskRequest.php
│ └── User
│ ├── StoreUserRequest.php
│ └── UpdateUserRequest.php
├── Models
│ ├── Comment
│ │ └── Comment.php
│ ├── Default
│ │ └── User.php
│ ├── Project
│ │ └── Project.php
│ ├── Task
│ │ └── Task.php
│ └── User
│ └── User.php
├── Policies
│ ├── Comment
│ │ └── CommentPolicy.php
│ ├── Project
│ │ └── ProjectPolicy.php
│ ├── Task
│ │ └── TaskPolicy.php
│ └── User
│ └── UserPolicy.php
├── Providers
│ └── AppServiceProvider.php
└── Services
├── Comment
│ └── CommentService.php
├── Project
│ └── ProjectService.php
├── Task
│ └── TaskService.php
└── User
└── UserService.php
database
├── factories
│ ├── default
│ │ └── UserFactory.php
│ ├── CommentFactory.php
│ ├── ProjectFactory.php
| │ ├── TaskFactory.php | Phân loại Seeder / Factory cho từng bảng
| │ └── UserFactory.php | Bảng | Seeder | Factory
| ├── migrations | statuses | ✅ Có | ❌ Không
| │ ├── default | issue_types | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ ├── 0001_01_01_000000_create_users_table.php | positions | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ ├── 0001_01_01_000001_create_cache_table.php | departments | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ └── 0001_01_01_000002_create_jobs_table.php | users | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_021021_create_tasks_table.php | projects | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_022217_create_users_table.php | project_user | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_022238_create_projects_table.php | tasks | ✅ Có | ✅ Có
| │ └── 2025_07_05_022249_create_comments_table.php | comments | ✅ Có | ✅ Có
├── seeders
│ ├── default
│ │ └── DatabaseSeeder.php
│ ├── CommentSeeder.php
│ ├── ProjectSeeder.php
│ ├── TaskSeeder.php
│ └── UserSeeder.php
└── .gitignore
views
├── comments
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── dashboard
│ └── index.blade.php
├── layouts
│ └── master.blade.php
├── partials
│ └── _test.blade.php
├── projects
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── tasks
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── users
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
└── welcome.blade.php
routes
├── web
│ ├── comment.php
│ ├── dashboard.php
│ ├── project.php
│ ├── task.php
│ └── user.php
├── console.php
└── web.php