## Schedule
Thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý task cho công ty outsourcing bằng Laravel
Lớp: DF-FIT-2D002
Tên: Trần Văn Vủ Luân
Tiến độ thực hiện
STT | Giai đoạn | Công việc chính | Thời gian dự kiến | Trạng thái | P | O | Công việc | Thời gian | Libraries/Lệnh | Ghi chú
1 | Khởi tạo dự án | - Tạo project Laravel - Cấu trúc thư mục theo chức năng - Cài auth & role - Tạo database + Seed dữ liệu mẫu | 1 – 3 ngày | O |  |  | Tạo project Laravel | 2025-07-05 | laravel new task-manager-laravel
[7 empty] | Cấu trúc thư mục theo chức năng | 2025-07-05 | php artisan make:model Task -a | tạo 8 file (folder default chứa file mặc định của laravel)
[7 empty] | Tạo database | 2025-07-06 | php artisan make:migrate CreateUsersTable + php artisan migrate | 7 file migrations (9 table, 3 table tạo từ file User)
[7 empty] | Seed dữ liệu | 2025-07-07 | php artisan make:seeder UserSeeder; php artisan db:seed --class=UserSeeder
[7 empty] | Tạo Auth | 2025-07-07 | Breeze laravel: composer require laravel/breeze --dev php artisan breeze:install (tạo frontend Blade mặc định) | custom breeze: Giao diện (views/auth và views/layouts views/profile) ->Route(routes->auth)->Controller(Controller/Auth/)->middleware
[7 empty] | Permission (spatie V 6.20) | 2025-07-13 | composer require spatie/laravel-permission
2 | Dashboard thống kê | - Hiển thị số liệu (user, project, task) - Thống kê trạng thái task - Biểu đồ tiến độ | 1.5 ngày | O
3 | Quản lý tài khoản người dùng | - CRUD user - Gán role (Admin, Leader, Member, Client) - Middleware phân quyền | 2 – 3 ngày | O
4 | Quản lý dự án | - CRUD dự án - Gán nhóm phụ trách - Tính % tiến độ dự án | 2 – 3 ngày | O
5 | Quản lý task | - CRUD task - Phân loại & trạng thái - Gán người phụ trách, deadline | 3 – 4 ngày | O
6 | Trao đổi trong task | - Bình luận trong task - Upload file đính kèm - Hiển thị bình luận | 2 ngày | O
7 | Hoàn thiện & kiểm thử | - Test toàn hệ thống - Viết tài liệu & báo cáo | 2 – 3 ngày | O

## Note work
2025-07-05
Cấu trúc thư mục Laravel (theo chức năng)
app
├── Http
│ ├── Controllers
│ │ ├── Comment
│ │ │ └── CommentController.php
│ │ ├── Project
│ │ │ └── ProjectController.php
│ │ ├── Task
│ │ │ └── TaskController.php
│ │ ├── User
│ │ │ └── UserController.php
│ │ ├── Controller.php
│ │ └── DashboardController.php
│ └── Requests
│ ├── Comment
│ │ ├── StoreCommentRequest.php
│ │ └── UpdateCommentRequest.php
│ ├── Project
│ │ ├── StoreProjectRequest.php
│ │ └── UpdateProjectRequest.php
│ ├── Task
│ │ ├── StoreTaskRequest.php
│ │ └── UpdateTaskRequest.php
│ └── User
│ ├── StoreUserRequest.php
│ └── UpdateUserRequest.php
├── Models
│ ├── Comment
│ │ └── Comment.php
│ ├── Default
│ │ └── User.php
│ ├── Project
│ │ └── Project.php
│ ├── Task
│ │ └── Task.php
│ └── User
│ └── User.php
├── Policies
│ ├── Comment
│ │ └── CommentPolicy.php
│ ├── Project
│ │ └── ProjectPolicy.php
│ ├── Task
│ │ └── TaskPolicy.php
│ └── User
│ └── UserPolicy.php
├── Providers
│ └── AppServiceProvider.php
└── Services
├── Comment
│ └── CommentService.php
├── Project
│ └── ProjectService.php
├── Task
│ └── TaskService.php
└── User
└── UserService.php
database
├── factories
│ ├── default
│ │ └── UserFactory.php
│ ├── CommentFactory.php
│ ├── ProjectFactory.php
| │ ├── TaskFactory.php | Phân loại Seeder / Factory cho từng bảng
| │ └── UserFactory.php | Bảng | Seeder | Factory
| ├── migrations | statuses | ✅ Có | ❌ Không
| │ ├── default | issue_types | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ ├── 0001_01_01_000000_create_users_table.php | positions | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ ├── 0001_01_01_000001_create_cache_table.php | departments | ✅ Có | ❌ Không
| │ │ └── 0001_01_01_000002_create_jobs_table.php | users | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_021021_create_tasks_table.php | projects | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_022217_create_users_table.php | project_user | ✅ Có | ✅ Có
| │ ├── 2025_07_05_022238_create_projects_table.php | tasks | ✅ Có | ✅ Có
| │ └── 2025_07_05_022249_create_comments_table.php | comments | ✅ Có | ✅ Có
├── seeders
│ ├── default
│ │ └── DatabaseSeeder.php
│ ├── CommentSeeder.php
│ ├── ProjectSeeder.php
│ ├── TaskSeeder.php
│ └── UserSeeder.php
└── .gitignore
views
├── comments
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── dashboard
│ └── index.blade.php
├── layouts
│ └── master.blade.php
├── partials
│ └── _test.blade.php
├── projects
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── tasks
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
├── users
│ ├── _form.blade.php
│ ├── create.blade.php
│ ├── edit.blade.php
│ ├── index.blade.php
│ └── show.blade.php
└── welcome.blade.php
routes
├── web
│ ├── comment.php
│ ├── dashboard.php
│ ├── project.php
│ ├── task.php
│ └── user.php
├── console.php
└── web.php
2025-07-07
2025-07-13
| Permission | super-admin | admin | manager | leader | member | client |  | 99
| dashboard.view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
| user.view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌
| user.create | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| user.edit | ✅ | ✅ | ✅own | ✅own | ✅own | ❌
| user.soft-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| user.restore | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| user.force-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| user.assign | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | gán role
| project.view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
| project.create | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| project.edit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| project.soft-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| project.restore | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| project.force-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| project.assign | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| task.view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
| task.create | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌
| task.edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅own | ❌
| task.soft-delete | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| task.restore | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| task.force-delete | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
| task.assign | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌
| comment.view | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
| comment.create | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅
| comment.edit | ✅ | ✅ | ✅own | ✅own | ✅own | ✅own
| comment.soft-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| comment.restore | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| comment.force-delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
| Tình huống | Nên chọn
| navbar, footer, sidebar | 🟩 Partials (ít thay đổi, tĩnh)
| alert, badge, button, input, form group, card nhỏ | 🟦 Component (dùng lại nhiều + có nhiều biến thể)
| table hiển thị + pagination | 🔷 Component (tái sử dụng và truyền data dễ)
| modal, dropdown, loading spinner, toast | 🔷 Component
2025-07-14 | Hiển thị 4 số liệu tổng quan: Tổng project, tổng task, tổng thành viên, tổng khách hàng. Mỗi ô có icon, màu nền, số lượng và nhãn rõ ràng. Mục đích: cho admin có cái nhìn nhanh về tình hình chung.
Hiển thị tỷ lệ dự án theo trạng thái. Giúp người xem thấy rõ phân bố các project: đang làm, hoàn thành, chờ xử lý, hủy. Loại doughnut trực quan, dễ hiểu.
Hiển thị các dự án có deadline gần nhất. Có thanh tiến độ (%) giúp đánh giá nhanh mức độ hoàn thành. Giúp ưu tiên xử lý đúng dự án.
Phân bố task theo trạng thái hiện tại. Tương tự doughnut project, nhưng cho task.
Biểu đồ cột thể hiện ai đang có nhiều task chưa hoàn thành nhất. Hỗ trợ đánh giá tải công việc, phân bổ lại khi cần.
Danh sách 4 task gần đây thay đổi trạng thái. Giúp theo dõi hoạt động mới nhất.
Hiển thị task quá hạn chưa hoàn thành. Rất quan trọng để quản lý rủi ro.
Hiển thị comment mới nhất liên quan task. Giúp theo dõi trao đổi, phản hồi.
Danh sách task của user đang đăng nhập. Có trạng thái và thời gian đến hạn hiển thị trực quan.
2025-07-15 | 1. Laravel khuyến khích dùng Eloquent Relationships vì:
Dễ viết, dễ đọc: Code ngắn gọn, rõ ràng, gần gũi với mô hình dữ liệu.
Tận dụng tính năng mạnh: Eager loading (with), lazy loading, query builder cho quan hệ, các method hỗ trợ sẵn...
Giúp tránh lỗi N+1 query: Khi dùng with(), Laravel sẽ load dữ liệu liên quan chỉ với vài câu query tối ưu.
Dễ maintain & refactor: Khi cấu trúc DB thay đổi, chỉ sửa phần model quan hệ là xong, không phải sửa từng đoạn query thủ công.
Hỗ trợ các thao tác CRUD thuận tiện: Thêm/sửa/xóa quan hệ dễ dàng với các phương thức có sẵn như save(), attach(), sync()...